## 修正項目一覧
修正項目一覧
デバイス | 画面 | 該当箇所 | マークアップ | 実装 | 文言 | 実装工数 | 担当 | 修正箇所メモ
PC | サービストップ | ピックアップ求人 | ○ |  |  |  | デザイン | いいねマークの変更
| スカウト一覧 | 求人一覧 | ○ |  | ○ |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 「いいね！を返す」文言変更→ボタンのデザイン変更
|  | マスク掛け |  | ○ |  |  | ケアリッツ | 4つ目のスカウトからマスクを掛ける
| 求人検索 | ヘッダー部分の文言 |  |  | ○ |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 求人一覧 | ○ |  |  |  | デザイン | いいねマークの変更
| あとでしたスカウト | 求人一覧 |  |  | ○ |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 「いいね！を返す」文言変更→ボタンのデザイン変更
| いいねした求人： | 求人一覧 | ○ |  | ○ |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 文言修正→いいねマークの変更
| ヒント＆使い方： | ヒントモーダル | ○ |  | ○ |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 文言、動画の差し替え
| 企業が持つ求人一覧： | 求人一覧 | ○ |  |  |  | デザイン | いいねマークの変更
| モーダル | 電話番号を入力させる | ○ | ○ |  |  | デザイン | 電話番号を単体で入力させるモーダルを作成
|  | 転職意向等と同じ枠内で電話番号の項目を追加 | ○ | ○ |  |  | デザイン | 転職意向等入力枠内に電話番号入力項目を追加
|  | 自分からのいいね | ○ | ○ |  |  | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 求人詳細 | ○ |  |  |  | 斉藤さん | 「いいね！を返す」文言変更→ボタンのデザイン変更
|  | 求人詳細（エージェント情報タブ） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | メッセージスカウト |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| インタラクティブカード | IC04 , IC13 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 一枚求人 | 求人詳細 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 共通 | サイドメニュー |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
スマホ | 導入部 | １ページ、3ページ | ○ |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 文言の修正→画像の差し替え
| プロフィール | プロフィール入力率 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| スカウト | プロフィール入力率 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 求人一覧 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 求人一覧表示方法 | ○ | ○ |  |  | デザイン | 求人の表示方法を変更
|  | 求人詳細 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 求人検索 | 求人一覧 | ○ |  |  |  | デザイン | いいねマークの変更
|  | 求人詳細 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | エージェントタブ |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 取り扱い求人一覧 | 求人一覧 | ○ |  |  |  | デザイン | いいねマークの変更
|  | 求人詳細 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| ログ | いいね |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | すべて |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | あとで(求人詳細) |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 利用支援モーダル | ログ |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 求人検索 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | あなたのいいね！を届けます |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | あとで |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | スカウトが届きました |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 電話番号を入力させる | ○ | ○ |  |  | デザイン | 電話番号を単体で入力させる画面を作成
|  | 転職意向等と同じ枠内で電話番号の項目を追加 | ○ | ○ |  |  | デザイン | 転職意向等入力枠内に電話番号入力項目を追加
| インタラクティブバー | いいね完了しました |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 上手な使い方： | 上手な使い方：初期表示 | ○ |  | ○ | - | 斉藤さん | 上手な使い方：1と同じ画像であれば差し替え不要
|  | 上手な使い方：1 | ○ |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 文言の修正→画像の差し替え
|  | 上手な使い方：5 | ○ |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照 文言の修正→画像の差し替え
|  | 上手な使い方：最後 | ○ |  | ○ | - | 斉藤さん | 上手な使い方：5と同じ画像であれば差し替え不要
クライアント | エージェント画面 | エージェント情報 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| ヘッダー | - |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 通知設定 | メール通知の受け取り設定 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| メッセージ | プレースホルダー |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| その他スカウト管理 | スカウト種別 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| モーダル | 求職者検索 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | マッチング管理 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
管理 | 求職者詳細 | いいねトランザクションサマリー |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | いいねトランザクション |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 求職者検索 | 検索条件求職者区分 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ステータス |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 検索条件求職者区分 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ソート |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 検索結果一覧 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| クライアントレポート | ①エージェント/企業別 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ②求人別 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ③求職者別 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ④エージェント/企業別 日別 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
| 求職者レポート | ＰＣ＋スマホ＋IOS＋Androidで許諾 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | ＰＣで許諾 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | スマホで許諾 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | IOSで許諾 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | Androidで許諾 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
LP | 求人詳細 | 画像alt |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | エージェント情報 |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
バッチ（通知） | 通知文言 | 【文面】企業からのスカウト（1件）（本文） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】企業からのスカウト（複数）（本文） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】求職者からのいいね（件名） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】求職者からのいいね（本文） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】求職者からのいいね（リマインダ）（件名） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】求職者からのいいね（リマインダ）（本文） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】企業からのマッチング（1件）（件名） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照
|  | 【文面】企業からのマッチング（1件）（本文） |  |  | ○ | - | 斉藤さん | 文言の修正箇所は、別シート「文言修正箇所」参照

## 文言修正箇所
文言修正箇所
利用区分 | 画面 | 対象箇所 | 対象文言
サービス（PC) | インタラクティブカード | IC04（タイトル） | 「いいね！を返す」って何？
|  | IC04（本文） | 「いいね！を返す」は、スカウトへの最高のお返事です。直接メッセージのやりとりができるようになります。
|  | IC13（タイトル） | 自分に合った求人を探してみよう
|  | IC13（本文） | スカウト以外にも沢山の求人があります。興味や関心のある求人を見つけて、いいね！してみましょう。スカウトが届きやすくなります。
| モーダル | メッセージスカウト | なお、このスカウトは「いいね！を返す」をしない限り、もう二度と表示されません。
|  | 自分からのいいね | あなたのいいね！を届けました
もっといいね！してみる
|  | 求人詳細 | この求人にいいねする
いいね!を返す
|  | 求人詳細（エージェント情報タブ） | 求職者から○いいね！の信頼を得ています
| ヒントモーダル | 上手な使い方（1枚目） | スカウトが届いたらいいね！を返そう
「いいね！」を返すとマッチング成立。 プロフィール画像と名前が企業に伝わり、メッセージのやり取りができるようになります
|  | 上手な使い方（2枚目） | まずは好みの求人を探して「いいね！」しよう
|  | 「いいね！を返す」とは？（タイトル） | 「いいね！を返す」とは？
|  | 「いいね！を返す」とは？（1枚目） | 気になったスカウトには、「いいね！を返す」しましょう。
|  | ログを確認するには（1枚目） | あなたの「いいね！」「あとで」した求人、 企業からの「あしあと」を自動ログ。いつでも確認できます。
|  | ログを確認するには（3枚目） | ちょっとでも気になったら、まずは「いいね！を返す」をしてみましょう。
|  | 不要なスカウトを減らす方法（3枚目） | 関心のある求人にいいね！をしよう
気になった求人には、積極的に「いいね！」してください。
|  | いいね！した求人はどこいった（タイトル） | いいね！した求人はどこいった
|  | いいね！した求人はどこいった（1枚目） | あなたの「いいね！」「あとで」した求人、 企業からの「あしあと」を自動ログ。
| 求人検索 | ヘッダー | 希望の検索条件を入力し、 をしましょう。
| いいねした求人一覧 | ヘッダー | あなたがいいねした求人一覧を表示しています
| 共通 | サイドメニュー | いいね！した求人
| 一枚求人 | 求人詳細 | この求人にいいねする
|  | 求人詳細（エージェント情報タブ） | 求職者から○いいね！の信頼を得ています
| スカウト一覧 | ボタン | いいね！を返す
サービス(スマホ） | 導入部 | 1枚目 | Switch.は人気企業から「いいね」が届く首都圏、WEB業界に特化したスカウト型転職アプリです。
|  | 3枚目 | 興味あるスカウトにいいね！
興味ある企業からのスカウトが届いたらいいねをワンクリックしチャット形式にメッセージのやり取りを
| ログ | タブ一覧 | いいね
|  | いいね一覧 | あなたがいいねした求人一覧を表示しています
○○の求人にいいね！をしました。
| 設定 | 上手な使い方 | スカウトが届いたらいいね！を返そう。
あなたのプロフィールを見た企業から届いたスカウトに「いいね！を返す」
まずは好みの求人を探して「いいね！」しよう
| 求人詳細 | エージェント情報 | 求職者から○いいね！の信頼を得ています
|  | 共通部品 | いいね！を返す
この求人にいいね！する
| スカウト一覧 | プロフィール入力率 | 希望にあった求人にいいね!しよう
|  | 共通部品 | いいね！を返す
| プロフィール | プロフィール入力率 | 希望にあった求人にいいね!しよう
| 求人検索 | 利用支援モーダル | ちょっと気になる求人にも積極的に｢いいね！｣しましょう。
| モーダル | ログ：利用支援モーダル | ｢いいね！｣｢あとで｣した求人や、あなたのプロフィールを閲覧した企業の｢あしあと｣を自動ログ。見逃した求人もここで確認できます。
|  | いいね：利用支援モーダル | あなたのいいね！を届けます。
あなたの「いいね！」や「あとで」、企業からの「あしあと」はログで確認できます。
|  | あとで：利用支援モーダル | あなたの「いいね！」「あとで」した求人、企業からの「あしあと」を自動ログ
|  | スカウト一覧：利用支援モーダル | あなたに興味を持った企業からスカウトが届きました。｢いいねを返す｣とマッチング成立です
ちょっと気になる、でも大丈夫。積極的に｢いいね！｣を返そう！
|  | 求人検索：利用支援モーダル | ちょっと気になる求人にも積極的に｢いいね！｣しましょう。
| インタラクティブバー | いいね | いいね完了しました！
クライアント | エージェント画面 | エージェント情報 | 求職者から○いいね！の信頼を得ています
| ヘッダー | - | 新着のいいねが○件あります
| 通知設定 | メール通知の受け取り設定 | 求職者からのいいね
「いいね！」をしてくれた求職者は「マッチング」し、メッセージを送りましょう。
| メッセージ | プレースホルダー | いいねありがとうございます！ぜひ一度お会いして弊社の事業の魅力をお伝えするととも・・・
| その他スカウト管理 | スカウト種別 | 求職者からのいいね
| モーダル | 求職者検索 | 求職者が「この求人にいいね！」をクリックするとマッチング成立し、メッセージのやり取りが行えるようになります。
|  | マッチング管理 | あなたのスカウトに対し、「この求人にいいね！」が押されマッチングしました！
管理 | 求職者詳細 | いいねトランザクションサマリー | いいねトランザクションサマリー
初回いいね送信日
累計いいね数
|  | いいねトランザクション | いいね日時
いいね区分
| 求職者検索 | 検索条件求職者区分 | 初回いいね完了
|  | 検索条件求職者区分 | 初回いいね情報登録完了
初回いいね送信 or 初回スカウト受信
初回いいね送信済み
|  | ソート | 初回いいね送信日
累計いいね数
|  | 検索結果一覧 | 初回いいね送信日
累計いいね数
| クライアントレポート | ①エージェント/企業別（ソート指定） | いいね受信数
|  | ①エージェント/企業別（検索結果） | いいね受信数
|  | ②求人別（ソート指定） | いいね受信数
|  | ②求人別（検索結果） | いいね受信数
|  | ③求職者別 | いいね
|  | ④エージェント/企業別 日別 | いいね受信数
マッチング数(いいね受信日ベース)
| 求職者レポート | ＰＣ＋スマホ＋IOS＋Androidで許諾 | 初回いいね情報登録数
いいね受信 or いいね送信
いいね送信
いいね受信
|  | ＰＣで許諾 | 初回いいね情報登録数
いいね受信 or いいね送信
いいね送信
いいね受信
|  | スマホで許諾 | 初回いいね情報登録数
いいね受信 or いいね送信
いいね送信
いいね受信
|  | IOSで許諾 | 初回いいね情報登録数
いいね受信 or いいね送信
いいね送信
いいね受信
|  | Androidで許諾 | 初回いいね情報登録数
いいね受信 or いいね送信
いいね送信
いいね受信
LP | 求人詳細 | 画像alt | 人気企業から毎日「いいね！」が届く気軽な転職活動アプリ
|  | 画像alt | いいね！
|  | エージェント情報 | 求職者から○いいね！の信頼を得ています
バッチ（通知） | 通知文言 | 【文面】企業からのスカウト（1件）（本文） | {JH_NAME}様が少しでも興味を持った場合は、「求人にいいね！を返す」ことをお勧めします。
|  | 【文面】企業からのスカウト（複数）（本文） | {JH_NAME}様が少しでも興味を持った場合は、「求人にいいね！を返す」ことをお勧めします。
|  | 【文面】求職者からのいいね（件名） | 求職者から「いいね！」が届きました！【Switch.】
|  | 【文面】求職者からのいいね（本文） | 求職者から「いいね！」が届きました！
|  | 【文面】求職者からのいいね（リマインダ）（件名） | 未確認のまま{DAY_AGO}日経過した、求職者から「いいね！」があります。【Switch.】
|  | 【文面】求職者からのいいね（リマインダ）（本文） | 未確認のまま{DAY_AGO}日経過した、求職者から「いいね！」があります。
|  | 【文面】企業からのマッチング（1件）（件名） | {JH_NAME}様がいいねした{COMPANY_NAME}とマッチングしました！【Switch.】
|  | 【文面】企業からのマッチング（1件）（本文） | {JH_NAME}様がいいねした{COMPANY_NAME}とマッチングしました！

## PC
電話番号取得に向けた修正による影響範囲
PC
画面 | 該当箇所 | 例 | 備考
サービストップ | ピックアップ求人 |  | いいねマーク
スカウト一覧 | 求人一覧 |  | ボタンの文言
| スカウトが複数件あるときのマスク掛け |  | ボタンの文言 3つめまでのスカウトを表示させ、 4つ目のスカウト以降、マスクをかける
求人検索 | ヘッダー部分の文言 |  | いいねマーク
| 検索結果の求人一覧についているいいねマーク |  | いいねマーク
あとでしたスカウト | 求人一覧の非表示・いいねを返す |  | ボタンの文言
いいねした求人 | ヘッダー部分の文言
| 求人一覧 |  | いいね済みマーク
ヒント＆使い方 | ヒントモーダル全体 |  | ●上手な使い方 ・1ページ目動画、文言 ・2ページ目動画 ・5ページ目文言 ●「いいね！を返す」とは？（タイトル横の画像） ・1ページ目文言 ●ログを確認するには（タイトル横の画像） ・1ページ目文言 ●不要なスカウトを減らす方法 ・3ページ目画像、文言 ●いいね！した求人は、どこいった？（タイトル横の画像） ・1ページ目画像、文言
企業が持つ求人一覧 | 検索結果の求人一覧 |  | いいねマーク
モーダル | 初回いいね時モーダル |  | この段階で電話番号を入力させるのであればここを修正する必要がある
| マッチング時モーダル （企業側からのスカウトに対して） |  | マッチングしましたのモーダルにカレンダーをつける
| 自分からのいいね |  | 文言・画像
| マッチング時モーダル （自分からのいいねに対して） |  | ここにもカレンダーを入れる？
| 求人詳細（エージェント情報） |  | 文言
| 求人詳細 |  | ボタンの文言
一枚求人 | 求人詳細 |  | ボタンの文言
エージェント情報タブ
インタラクティブカード | スカウト無し |  | 文言
| スカウトあり |  | 文言
サイドメニュー | いいねした求人 |  | 文言

## スマホ
電話番号取得に向けた修正による影響範囲
スマホ
画面 | 該当箇所 | 例 | 備考
導入部 | 画像・文言 |  | 画像・文言
プロフィール | プロフィール更新率 |  | 文言
上手な使い方 | モーダル全体 |  | 画像・文言
スカウト一覧 | プロフィール更新率 |  | 文言
| 求人一覧 |  | 文言
| 求人の表示 |  | 求人が１つしか表示されていないのを求人検索と同様の形で表示させる。 3つめまでのスカウトを表示させ、 4つ目のスカウト以降、マスクをかける
求人検索 | 求人一覧 |  | いいねマークを変える
| 求人詳細 |  | 画像・文言
| エージェントタブ |  | 文言
取り扱い求人一覧 | 求人一覧 |  | 画像・文言
| 求人詳細 |  | 画像・文言
ログ | すべてタブ |  | 文言
| いいねタブ |  | 文言
| あとでした求人詳細 |  | 文言
モーダル | いいねを返す押下時 |  | 文言変更必要？
| マッチング時 |  | カレンダー電話番号を入力させるモーダルをこの後表示させる
| スカウト一覧表示時 |  | 文言・画像
| ログ |  | 文言
| 求人検索 |  | 文言
あとで
インタラクティブバー | いいね

## クライアント
電話番号取得に向けた修正による影響範囲
クライアント
画面 | 該当箇所 | 例 | 備考
エージェント画面 | エージェント情報 |  | 画像・文言
共通 | ヘッダー（通知） |  | 文言
通知設定 | メール通知の受け取り設定 |  | 文言
メッセージ | プレースホルダー |  | 文言
その他スカウト管理 | スカウト種別 |  | 文言
モーダル | 求職者検索 |  | 文言
| マッチング管理 |  | 文言

## 管理
電話番号取得に向けた修正による影響範囲
管理
画面 | 該当箇所 | 例 | 備考
求職者詳細 | いいねトランザクションサマリー |  | 文言
| いいねトランザクション |  | 文言
求職者検索 | 検索条件求職者区分 |  | 文言
| ステータス |  | 文言
| ソート |  | 文言
| 検索結果一覧 |  | 文言
クライアントレポート | ①エージェント/企業別 |  | 文言
| ②求人別 |  | 文言
| ③求職者別 |  | 文言
| ④エージェント/企業別 日別 |  | 文言
求職者レポート | ＰＣ＋スマホ＋IOS＋Androidで許諾 |  | 文言
| ＰＣで許諾 |  | 文言
| スマホで許諾 |  | 文言
| IOSで許諾 |  | 文言
| Androidで許諾 |  | 文言

## バッチ
電話番号取得に向けた修正による影響範囲
バッチ
該当箇所 | 例 | 備考
【文面】企業からのスカウト（1件） |  | 文言
【文面】企業からのスカウト（複数） |  | 文言
【文面】求職者からのいいね |  | 文言
【文面】求職者からのいいね（リマインダ） |  | 文言
【文面】企業からのマッチング（1件） |  | 文言