## 見積り
見積り
アプリ
| No | システム | 分類 | 機能分類 | 機能ID | 機能名 | 設計 （アプリ・API） | アプリ実装 | API実装 | アプリテスト | APIテスト | 合計(人日)
| 1 | ユーザ アプリ | ログイン チュートリアル | ログイン チュートリアル | UA001 | 導入 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
| 2 |  |  |  | UA002 | ログイン | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 3 |  |  |  | UA003 | チュートリアル | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 4 |  | メニュー | 検索機能 | UB001 | 物件一覧 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 5 |  |  |  | UB002 | 物件詳細 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 6 |  |  |  | UB003 | 検索条件入力 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 7 |  |  | アクティビティ | UC001 | 興味なし一覧 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 8 |  |  |  | UC002 | お気に入り一覧 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 9 |  |  |  | UC003 | お申し込みセミナー一覧 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 10 |  |  | メッセージ | UD001 | メッセージ一覧 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 11 |  |  |  | UD002 | メッセージ詳細 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 12 |  |  | セミナー | UE001 | セミナー一覧 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 13 |  |  |  | UE002 | セミナー詳細 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 14 |  |  |  | UE003 | セミナー申し込み | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 15 |  |  | マイページ | UF001 | プロフィール情報更新 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
| 16 |  |  |  | UF002 | 購入シミュレーター | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
| 17 |  |  |  | UF003 | メール配信設定 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
| 18 |  |  |  | UF004 | 退会処理 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
| 19 |  |  |  | UF005 | ログアウト | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 1.8
| 20 |  |  |  | UF006 | 会社概要 | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.15
| 21 |  |  |  | UF007 | ご利用規約 | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.15
| 22 |  |  |  | UF008 | プライバシーポリシー | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.15
| 23 |  |  |  | UF009 | ヘルプ | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 |  | 1.15
| 各機能の開発合計 | [10 empty] | 308.2
| 24 | 開発基盤 |  |  | アプリ開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など | [6 empty] | 11.05
[5 empty] | API開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など | [6 empty] | 7.85
| 25 | 開発基盤 |  |  | ・ミドルウェアの設計実装等 ・AWSでインフラ基盤構築 ・ネットワーク設定 ・アプリ申請 | [6 empty] | 10
| 26 | テスト |  |  | 総合・結合テスト | [6 empty] | 30.82
| 27 | 管理工数 | [9 empty] | 30.82
| 開発基盤・インフラ・テストの合計 | [10 empty] | 90.54
| 合計 | [10 empty] | 398.74
管理画面・その他
| No | システム | 分類 | 機能分類 | 機能ID | 機能名 | 設計 | アプリ | テスト | 合計(人日)
| 28 | 管理WEB | メニュー | ログイン | AA001 | ログイン | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.8
| 29 |  |  | 物件情報 | AB001 | 物件一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 30 |  |  |  | AB002 | 物件詳細 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 31 |  |  |  | AB003 | 物件更新 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 32 |  |  | チャット | AC001 | チャット一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 33 |  |  |  | AC002 | チャット詳細 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 34 |  |  |  | AC003 | チャット登録更新 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 35 |  |  | 管理ユーザ | AD001 | 管理ユーザ一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 36 |  |  |  | AD002 | 管理ユーザ詳細 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 37 |  |  |  | AD003 | 管理ユーザ登録更新 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 38 |  |  |  | AD004 | 管理ユーザパスワード変更 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 39 |  |  | 会員 | AE001 | 会員ユーザ一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 40 |  |  |  | AE002 | 会員ユーザ詳細 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 41 |  |  |  | AE003 | 会員ユーザ更新 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 42 |  |  | お知らせ | AF001 | お知らせ一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 43 |  |  |  | AF002 | お知らせ詳細 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 44 |  |  |  | AF003 | お知らせ登録更新 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 45 |  |  | セミナー | AG001 | セミナー一覧 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
| 46 |  |  |  | AG002 | セミナー詳細 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 47 |  |  |  | AG003 | セミナー登録更新 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 48 |  |  | 分析 | AH001 | 分析 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 49 | ユーザWEB | パスワード再設定 | パスワード再設定 | WA001 | パスワード再設定 | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
| 50 | バッチ | バッチ | RIMSデータ連携 | BA001 | RIMSから物件情報連携 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 51 |  |  | お知らせ通知 | BB001 | Eメール、PUSH通知 | 3 | 6 | 1.8 | 10.8
| 各機能の開発合計 | [8 empty] | 160.2
| 52 | 開発基盤 |  |  | アプリ開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など |  |  |  |  | 8.8
| 53 | インフラ基盤構築 |  |  | ・ミドルウェアの設計実装等・LPサーバ構築 ・AWSでインフラ基盤構築・ネットワーク設定 |  |  |  |  | 5
| 54 | テスト |  |  | 総合・結合テスト |  |  |  |  | 16.02
| 55 | 管理工数 | [7 empty] | 16.02
| 開発基盤・インフラ・テストの合計 | [8 empty] | 45.84
| 合計 | [8 empty] | 206.04
|  |  | 合計人日 | 人日 | 人月 | 人月単価 | 万円
|  |  | アプリ | 398.74
|  |  | 管理・バッチ・インフラ | 206.04
|  |  |  | 604.78 | 30.239 | 120 | 3628.68