## Sheet1
■アプリAPI
No | 分類 | 内容 | 設計（アプリ・API） | アプリ実装 | API実装 | アプリテスト | APIテスト | 合計(人日)
1 | 導入 |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
2 | ログイン | ・Facebookログイン ・メールアドレスログイン機能 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 16
3 | チュートリアル | ・会員の基本情報を入力 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
4 | 検索機能 | ・おすすめの物件検索 ・物件の検索 ・興味なし、お気に入り機能 | 10 | 15 | 15 | 4.5 | 4.5 | 49
5 | アクティビティ | ・お気に入り一覧 ・興味なし一覧 | 2 | 4 | 2 | 1.2 | 0.6 | 9.8
6 | メッセージ | ・メッセージ機能 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
7 | マイページ | ・見学申込一覧 | 1 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 4.9
|  | ・会員基本情報更新機能 | 3 | 5 | 3 | 1.5 | 0.9 | 13.4
|  | ・住宅ローンシミュレーター (爆増市場と同じで外部サイトを呼ぶ前提） | 5 | 10 |  | 3 | 0 | 18
|  | ・メール配信設定機能 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
|  | ・退会処理 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.6
|  | ・ログアウト機能 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 2.3
8 | 物件詳細 | ・物件詳細 | 5 | 20 | 20 | 6 | 6 | 57
|  | ・見学申し込み | 1 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 6.2
|  | ・購入費用シミュレーター | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 33
9 | 検索条件追加 | ・駅名から検索条件登録 ・マンション名検索条件登録 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | 24.5
各機能の開発合計 | [7 empty] | 293.9
10 | 開発基盤 | アプリ開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など | [5 empty] | 21.3
|  | API開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など | [5 empty] | 15.3
11 | インフラ基盤構築 | ・ミドルウェアの設計実装等 ・AWSでインフラ基盤構築 ・ネットワーク設定 ・アプリ申請 | [5 empty] | 20
12 | テスト | 結合・総合テスト | [5 empty] | 29.39
開発基盤・インフラ・テストの合計 | [7 empty] | 85.99
合計 | [7 empty] | 379.89
■管理画面・バッチ・インフラ
No | 分類 | 内容 | 設計 | 実装 | テスト | 合計
1 | （管理）ログイン画面 |  | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.8
2 | （管理）物件情報一覧画面 |  | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
3 | （管理）物件情報詳細、編集画面 | RIMSにない物件情報を登録する必要がある | 5 | 10 | 3 | 18
4 | （管理）チャット機能画面 |  | 5 | 10 | 3 | 18
5 | （管理）会員一覧画面 |  | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
6 | （管理）会員詳細画面 |  | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
7 | （管理）お知らせ画面 |  | 5 | 10 | 3 | 18
8 | （管理）ユーザ作成画面 | 管理画面のログインユーザ作成 | 1 | 2 | 0.6 | 3.6
9 | 会員パスワード再設定画面 |  | 2 | 4 | 1.2 | 7.2
10 | (バッチ)RIMSのデータ連携 |  | 5 | 10 | 3 | 18
11 | (バッチ)会員にお知らせを送る | 会員にメール、PUSH通知等定期的に送る機能 | 5 | 10 | 3 | 18
各機能の開発合計 | [5 empty] | 113.4
11 | 開発基盤 | アプリ開発の共通部分の設計・実装 ・セッション管理、PUSH通知など |  |  |  | 12.6
12 | インフラ基盤構築 | ・ミドルウェアの設計実装等 ・AWSでインフラ基盤構築 ・ネットワーク設定 |  |  |  | 10
12 | テスト | 結合・総合テスト |  |  |  | 11.34
開発基盤・インフラ・テストの合計 | [5 empty] | 33.94
合計 | [5 empty] | 147.34
| 合計人日 | 人日 | 人月 | 人月単価 | 万円
| アプリ | 379.89
| 管理・バッチ・インフラ | 147.34
|  | 527.23 | 26.3615 | 130 | 3426.995